东青发〔2012〕16号

关于印发《全市乡镇实体化“大团委”建设

工作实施方案》的通知

各县区团委、乡镇街道团（工）委：

现将《全市乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。有关工作进展情况请及时反馈至团市委工农青年部。

各街道实体化“大团委”建设工作，参照本方案执行。

联 系 人：张小兵，联系电话：8381567

电子邮箱：8381567@163.com

共青团东营市委

2012年10月26日

全市乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案

为贯彻落实全国、全省乡镇实体化“大团委”建设工作电视电话会议精神，推进全市乡镇实体化“大团委”建设工作，结合我市实际，制定实施方案如下。

一、总体思路

为实现“两个全体青年”目标，适应农村经济社会深刻变革和农村青年分布聚集新特点，坚持“青年在哪里，团组织就建在哪里；社会使青年怎样聚集，就用怎样的方式建立团组织”的原则，依靠组织格局创新后形成的乡镇团的委员会，建设由镇区（乡镇政府驻地实际建成区）内多个直属团组织构成的实体化的“大团委”，继续着力加强农村专业合作组织团建，继续指导、推动村团组织建设，发挥乡镇作为共青团面向基层的“桥头堡”作用，努力使农村团的建设和工作融入农村青年日常生活之中，融入农村新型生产方式之中，融入农村青年致富追求之中。

二、目标任务

建设乡镇实体化“大团委”，首要任务是建设直属团组织。要以镇区为重点，用社会上已经存在的青年聚集方式和载体建团；按照平均1名乡镇专兼职团委成员负责新建不少于2个直属团组织、1个乡镇新建不少于20个直属团组织的工作标准，力争用半年左右的时间在全市各乡镇完成实体化“大团委”组织体系建设。

乡镇实体化“大团委”是以组织格局创新后乡镇团的委员会为主体，由镇区内依托区域性、功能性聚集载体建立的大量直属团组织构成的实体化的乡镇团委。乡镇实体化“大团委”既指导、推动村团组织工作，又直接组织、联系、团结镇区内的农村青年；既有专兼职相结合、编制内外相结合的领导机构，又有镇区内以区域划分、功能性划分建立的各类直属团组织，如学校、机关、商业、工业、农业、社区、文体、社会组织、农村专业合作组织团委（总支、支部）等。

三、工作内容

（一）大力建设乡镇团委直属团组织。运用镇区内青年生产、工作、生活、学习形成的社会化聚集方式，按照区域性聚集载体（商业街区、工业园区、集贸市场、农业产业化基地、居住社区等）和功能性聚集载体（机关事业站所及其延伸服务单位、企业、农村专业合作组织、文体兴趣组织、大学生村官组织等）两种方式，因地制宜建设团组织，力争实现全覆盖。乡镇直属团组织的形式、名称（团委、团总支、团支部）可根据实际情况和工作需要设定。直属团组织负责人可由乡镇团委委员兼任，也可选拔思想认识高、热爱团的工作、组织能力强的青年党团员兼任。新建的直属团组织由乡镇团委管理，与村团组织是并列关系；已有的团组织按乡镇实体化“大团委”思路进行系统梳理，不改变原有隶属关系，可实行双重管理；对于农村流动团员，可根据其工作或生活的聚集方式参加多个团组织的活动，实行多重覆盖。

（二）进一步加强农村专业合作组织团建工作。认真落实团中央《关于加强农村专业合作组织团建工作的有关意见》（中青办发〔2012〕19号），以开展青年农民专业合作社生态示范社创建活动为载体，示范推进农民专业合作社团建工作。既要注重抓好已建农村专业合作社团组织规范化运行，增强组织活力，又要把握特点规律，找准工作路径，通过借助党建成果建团，依托政府部门、行业协会和服务机构建团，选树示范社带动建团以及联合建团等方式，着力扩大团建覆盖面。团组织建立后，规模较大的可隶属于县区团委，规模不大的可视情隶属于乡镇团委或村团组织。

（三）设计开展好团的工作和活动。要认真吸取乡镇团组织格局创新工作中的经验和教训，处理好直属团组织“建、管、活”的关系。加强直属团组织工作内容设计，结合农村青年需求，找准农村各类经济社会组织根本功能与共青团组织根本任务相融合的工作切入点，实现乡镇实体化“大团委”建设与团的重点工作的有机结合。直属团组织要加强基础团务工作，建立健全各项规章制度，不断提高工作的规范化水平。要按照“贴近实际、贴近生活、贴近青年”的原则，重点开展文体类、技能培训类、公益服务类、就业创业类等农村青年喜欢的活动。要保证必要的活动频次，原则上每月都要开展团的活动，注重提高活动质量，扩大参与范围，不断增强团的影响力和吸引力，激发团的组织活力。注重发挥金融系统挂职干部和宣讲团讲师作用，扎实开展好农村青年金融创业培训村村行活动，为农村青年创业提供致富信息和信贷支持。

同时，要强化对村团组织工作的指导、推动，坚持党建带团建，紧密结合新型农村社区建设和“第一书记”驻村工作，主动做好与村级党建在工作空间、工作内容、干部力量上的结合，重视发挥大学生村官的作用，推动团的工作在村级见到成效。

四、推进步骤

（一）部署发动阶段（2012年10月底前）

县、乡两级团组织要针对乡镇产业特点、社会结构、农村青年聚集区域、活动方式等情况开展调研，掌握镇区内青年地域和行业分布、流动规律、数量和需求等关键问题，切实摸清工作底数。要对组织格局创新后乡镇团委班子构成情况进行调查摸底，针对团委委员变动情况，按照《关于进一步做好全市乡镇街道团的组织格局创新工作的指导意见》（东青普发〔2011〕18号）文件要求，提出补充配备方案，尽快充实乡镇团的委员会。要精心制定乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案，层层召开会议进行安排部署。辖行政村和自然村、适合开展实体化“大团委”建设的街道，应一并安排部署。

（二）集中推进阶段（2012年10月底至2013年1月底）

1、抓好示范带动。在市级层面，确定东营区、广饶县作为示范县区，探索县级层面“集中推”的工作经验；各县区要选择2个示范乡镇，探索总结发挥乡镇主体作用、推进实体化“大团委”建设的经验。各县区要于10月30日前把示范乡镇名单上报团市委。

2、集中整体推进。在抓好示范的同时，要注重总结提炼好的经验做法，形成有规律、可操作的工作流程、案例或菜单，加以复制和推广，整体推动工作进展。适时召开调度会、推进会，把握工作进度、查找薄弱环节、强化推进措施。注意抓住元旦、春节等有利契机，开展各种活动，活跃团的工作。

3、协调系统联动。结合涉农金融机构优秀年轻干部到县级团委挂职工作，充分发挥挂职金融干部作用，推动农行、农信社、邮储银行驻乡镇机构的直属团组织建设。市、县团委分别争取同级农业、供销、邮政、电信、公安、工商、卫生等系统支持，力争统一安排各系统在乡镇一级机构的建团工作。

2012年11—12月作为集中攻坚推进阶段，12月31日前大多数乡镇要完成建设进度的80%，2013年1月底前（农历春节前）要基本完成建设任务。

（三）总结提升阶段（2013年2月初—3月15中旬）

2013年3月15日前，在全市各乡镇建成实体化“大团委”基本组织体系。认真梳理在乡镇建设了多少团组织，覆盖了多少农村团员，联系了多少农村青年，形成工作总结，逐级上报。

五、工作措施

（一）明确层级工作责任。推进乡镇实体化“大团委”建设，是当前全团的工作重点。各级团委主要负责人要负总责，分管领导亲自抓，相关部室和工作骨干靠上抓，形成齐抓共管的合力。县级团委是推动主体，要发挥统筹协调作用，积极争取县委重视和组织部门支持，及时安排部署、明确工作任务，加强检查督促、全力以赴推进。乡镇团委是执行主体，要集中乡镇团委专兼职团干部的力量，按区域、功能聚集载体逐一建团。要始终坚持党建带团建的根本原则，积极向同级党组织汇报，特别是要争取乡镇党委的支持。

（二）加大支持乡镇团委力度。强化对乡镇、农村专业合作社、村级团干部及青年骨干的培训，着力提高他们团的业务素质和工作能力。注重团内各战线工作向基层延伸，加大在工作内容、资源、力量等方面对乡镇团委的支持力度。同时，要通过社会化动员，积极整合各方面资源，支持乡镇团委开展工作。

（三）健全抓落实的工作机制。一是建立统计、核查机制。团中央建立统一数据库（http://dtw.youth.cn/user/login.php），各县区、乡镇要认真、及时组织开展数据录入工作，加强分析核查，确保数据真实准确。二是完善督导机制。通过工作调度会、抽查、派出督导组等措施，确保工作进度和质量。三是建立联系点制度。建立和落实市到县、县到乡镇的干部联系点制度，靠前指导，推动工作，形成一级一级抓、层层抓落实的工作态势。四是建立信息上报和定期通报制度。各县区半月总结工作推进情况，汇总完成的乡镇数量和新建直属团组织数量，报送团市委工农青年部。团市委将定期对各县区工作开展情况进行通报，对好的经验做法以简报形式进行交流。五是完善激励约束机制。把乡镇实体化“大团委”建设纳入年度考核，对工作扎实有效、任务完成好的县、乡镇，在政策、资金及表彰奖励方面适当给予倾斜；对工作拖沓、任务完成不及时的，进行严肃批评、通报。

附件：1、全市乡镇实体化“大团委”建设工作团市委基层联系点

2、乡镇实体化“大团委”建设工作指南（县区团委）

3、乡镇实体化“大团委”建设工作指南（乡镇团委）

4、东营市乡镇实体化“大团委”建设工作配档表

附件1：

全市乡镇实体化“大团委”建设工作团市委基层联系点

| 姓 名 | 职 务 | 联系县区 |
| --- | --- | --- |
| 张成仙 | 团市委书记 | 广饶县 |
| 王 燕 | 团市委副书记 | 东营区、垦利县 |
| 何晓霞 | 团市委组织宣传统战部副部长 | 利津县 |
| 张小兵 | 团市委工农青年部副部长 | 河口区 |

附件2：

乡镇实体化“大团委”建设工作指南

（县区团委）

一、争取支持

1、向县委主要领导、分管共青团工作的领导和组织部专题汇报乡镇实体化“大团委”建设工作，就本县开展此项工作争取重视和支持。

2、尽快制定工作实施方案，争取由县区委办或联合组织部下发工作文件，明确目标任务、工作要求和进度安排。

3、争取县区委分管共青团工作的领导支持，召开乡镇实体化“大团委”建设工作推进会，乡镇党委分管共青团工作的领导、团委书记，农业、供销、金融、邮政、电信、公安、工商、卫生等系统负责人参会，集中安排部署工作。

4、在县区委和县区委组织部的重视和支持下，加强与乡镇党委、政府沟通协调，为乡镇团委开展工作创造条件。

二、指导督导

1、建立目标责任制。对照地市目标任务要求，结合本县实际，明确本级目标，分解各乡镇任务；明确责任主体，加强监督检查。

2、建立定期通报制度。每半月总结全县面上工作推进情况，汇总完成的乡镇数量和新建直属团组织数量，报送至团市委，并对各乡镇工作进展情况进行通报。

3、加强工作调度。召开乡镇工作调度会、推进会，把握工作进度、总结经验做法、查找薄弱环节、明确下步措施。对工作滞后的乡镇，派出督导组进行督促指导。明年3月初全面总结工作情况。

4、建立联系点制度。县区团委班子成员分片联系各乡镇；同时针对重点乡镇、薄弱地区派驻团建指导员，帮助乡镇团委争取支持，指导推动各乡镇实体化“大团委”建设工作。对进度滞后的乡镇，派驻专人蹲点直接推进。

5、加强指导。一对一指导乡镇团委做好调查摸底、制定方案、安排部署、推动建团、数据填报等工作。可以选择部分工作基础好、有代表性的乡镇率先集中完成建设任务，总结做法、流程和经验供它他乡镇参考。

6、强化人员培训。通过集中培训、以会代训等方式，对乡镇专兼职团干部开展培训。

7、发动大学生村官参与乡镇实体化“大团委”建设工作，充分发挥大学生村官的作用。

8、全面开展活动。督促各乡镇已建成的直属团组织开展活动，每月1次以上。

三、信息报送

1、乡镇实体化“大团委”建设工作台账统计系统（http://dtw.youth.cn/user/login.php），由乡镇团委填报基础数据，市、县团委汇总、核查。要督促指导各乡镇运用好该系统，及时录入新建直属团组织数量、新建组织成员、覆盖青年数量等情况，做到随建随填，确保数据及时进入台账统计系统。

2、认真做好乡镇上传数据的审核工作，确保数据及时入库。

3、及时梳理、提炼工作中好的经验做法，上报团市委。

附件3：

乡镇实体化“大团委”建设工作指南

（乡镇团委）

1、向乡镇党委、政府专题汇报实体化“大团委”建设工作，就本乡镇开展此项工作争取重视和支持。

2、开展调查摸底，全面掌握乡镇特别是镇区内团员、青年的数量、分布、从业和聚集等情况。

3、按照“平均1名乡镇专兼职团委成员负责新建不少于2个直属团组织、1个乡镇新建不少于20个直属团组织”的工作标准，结合实际情况，制定建团计划、具体方案、工作流程和推进进度表。

4、根据调查摸底情况，请乡镇党、政领导召集具备建团条件的单位或区域负责人开会，统一安排部署。

5、落实乡镇团委书记、副书记和委员的建团责任，确保完成目标任务。发动大学生村官参与“大团委”建设工作，充分发挥大学生村官的作用。

6、乡镇实体化“大团委”建设工作台账统计系统（http://dtw.youth.cn/user/login.php），由乡镇团委填报基础数据，市、县团委汇总、核查。要及时录入新建直属团组织数量、新建组织成员、覆盖青年数量等情况，做到随建随填，确保数据及时进入台账统计系统。

7、指导已建直属团组织每月至少开展1次活动，尤其要利用好元旦、春节有利契机，因地制宜开展文体类、技能培训类、公益服务类和就业创业类等活动。

8、挖掘好的工作案例和典型，及时报县区团委。

附件4：

东营市乡镇实体化“大团委”建设工作配档表

| 工作阶段 | 时间安排 | 乡镇团委 |  | 县级团委 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作内容 | 上报材料 | 工作内容 | 上报材料 |
| 部署发动 | 2012年10月底前 | 1、对当前乡镇团委人员进行摸底，理顺关系，明确分工，对空缺岗位及时补充，确保编制内外成员保持在9人以上，并符合格局创新要求； 2、对基层青年情况进行调研，包括乡镇辖区内团员青年年龄分布、行业分布、地域分布等情况，并根据调研提出乡镇团委组织架构。 | 1、上报乡镇团委干部情况； 2、青年分布详情； 3、组织架构设置； 4、乡镇经济社会情况汇报。 | 1、制定实施方案并下发； 2、召开专题会议安排； 3、对乡镇团委人员建立档案； 4、组织乡镇团委开展相关调研； 5、确定2个示范乡镇，重点部署。 | 1、实施方案及召开会议的相关资料； 2、全县区农村青年分布详情、团组织架构设置、经济社会情况汇报（分乡镇汇总造册）； 3、示范乡镇及简介； 4、阶段工作总结； 5、宣传稿件。 |
| 整体推进 | 2012年11月 1日至2013年1月31日 | - 按照县区团委部署，完成直属团委建设任务； 2、完成数据库录入工作； 3、加强农村专业合作组织团建工作，适合建团的建立团组织，不适合建团的设立联系人，并单独进行统计。 | 1、新成立团组织的申请、批复文件（复印件）； 2、新建团组织汇总表； 3、农村专业合作组织中新建团组织汇总表。 | - 组织各乡镇完成直属团委建设任务； - 推进在农村专业合作组织中的团建工作； - 总结提炼好的经验做法，形成有规律、可操作的工作流程、案例和菜单，以点带面，整体推动工作进展。 - 数据库录入及检查。 | 1、新成立团组织汇总表； 2、农村专业合作组织中新建团组织汇总表； 3、阶段工作总结（包括数据库录入情况）； 4、宣传稿件。 |

东营市乡镇实体化“大团委”建设工作配档表

| 工作阶段 | 时间安排 | 乡镇团委 |  | 县级团委 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作内容 | 上报材料 | 工作内容 | 上报材料 |
| 总结提升 | 2013年2月1日-3月15日 | 1、根据县区团委工作部署，组织直属团委积极开展活动，确保一个月2次； 2、要求新建直属团组织建立和完善各项制度，并注重学习、会议、活动资料的收集； 3、建立直属团委专项档案； 4、对“大团委”建设工作进行总结，并根据县级团委部署，开展“回头看”活动。 | 1、相关会议、学习、活动的资料； 2、乡镇实体化“大团委”建设工作总结材料； 3、直属团委专项档案； 4、“回头看”相关材料。 | 1、加强对新建团组织工作制度、工作内容、工作方法的指导，结合农村青年诉求，提升团组织的影响力和凝聚力； 2、开展新任团干部培训工作，提升干部整体素质； 3、注重工作典型的选树，并加强宣传，营造乡镇实体化“大团委”建设的良好社会氛围； 4、对乡镇“大团委”工作进行全面总结，并适时部署“回头看”活动，提炼经验、发现典型、查找不足，推动“大团委”工作持续有效开展。 | 1、县级团委下发的涉及“大团委”建设制度、活动等内容的文件； 2、各县区乡镇“大团委”工作的全面总结及典型材料； 3、各县区“回头看”材料，下步打算及措施； 4、宣传稿件。 |

备注：街道参照该配档表执行。

主题词：共青团  组织建设  实施方案

共青团东营市委办公室              2012年10月26日印发

（共印70份）