“助力教育·实现梦想”专项募捐

活动实施方案

为鼓励和引导社会力量捐资助学，多渠道增加教育投入，完善我市教育信息基础设施，推进教育现代化建设，在建市三十周年之际，开展“助力教育·实现梦想”专项募捐活动，倡导社会各界为学校捐赠“电子白板”。

本次活动由东营市人大教科文卫委员会和政协东营市科教文卫体委员会共同发起，东营市教育学会为具体承办及捐赠接收单位，东营日报、东营电视台协办，东营市教育局监管捐赠款项的使用。

为确保活动顺利开展并取得成效，特制定如下方案：

一、募捐启动（4月15日-4月25日）

（一）成立募捐活动办公室。活动办设在东营市教育学会，负责整个活动的组织与落实。

（二）宣传发动。利用东营日报、东营广播电视台、东营政府网、东营教育电视台、东营教育信息网等媒体发布募捐倡议；组织学生、青年志愿者发放募捐倡议书；深入到重点单位、企业，广泛联系我市人大代表、政协委员、企业家代表、巾帼创业明星、青年企业家代表等进行宣传动员，共同营造浓厚的捐资助学氛围。

（三）召开现场动员会。

时间：4月下旬；

地点：东营市晨阳学校；

与会人员：市人大代表、政协委员各20位，企业家代表20位，学校教师代表，社会热心人士代表，媒体记者，共计约100人。

现场会分两个阶段进行。

第一阶段 地点：市晨阳学校教室。内容：1.现场观摩比较“电子白板”教学和传统教学的差别；2.与师生交流。

第二阶段 地点：市晨阳学校礼堂。内容：1.学校教师代表宣读募捐倡议书（见附件）；2.企业（社会热心人士）代表发言；3.现场捐款；4.领导讲话。

会务由东营市教育局负责，市晨阳学校协助。

二、募捐接收与管理（4月20日-9月10日）

募捐接收分两个阶段进行，自即日起至“六·一”儿童节为第一阶段，“六·一”儿童节至教师节为第二阶段。

各单位、社会各界爱心人士通过银行转账、现金捐赠等形式奉献爱心。

募捐活动办公室根据有关程序接收捐赠并及时汇总每项捐款，市教育局监管使用。捐款的使用严格遵守相关财务管理制度，坚持专款专用、统一管理、统一招标原则，并通过媒体及时向社会公布，自觉接受纪检、审计部门和社会各界监督。

三、设备采购与配发

采购配发分为两批进行。第一批，“六·一”儿童节前配发；第二批，教师节前配发。

募捐活动办公室根据各阶段捐款情况和学校实际需求，确定“电子白板”配发学校和配发数量，联系市采购中心进行招标采购，配发到相关学校安装使用。

四、总结与表彰

各阶段活动结束后，捐款情况将在东营教育信息网和市教育电视台公布。

在“六·一”儿童节和教师节两大教育节日分别举行隆重的捐赠仪式，表彰在募捐活动中表现突出的集体和个人，联合有关单位授予“爱心助学贡献奖”荣誉证书，邀请市内外媒体进行宣传报道，东营教育电视台推出专题节目对爱心企业、单位和个人进行专题宣传报道。

设备配备时在设备外显部分及开机页面对捐赠集体和个人冠名一年，以彰显企业、单位、个人形象，教育学生增强社会责任感，努力学习，报效社会。

附件：“助力教育·实现梦想”募捐倡议书

附件

“助力教育·实现梦想”募捐倡议书

尊敬的社会各界朋友：

当您在辽阔的东营大地上实践着升华自我、回报社会的人生理想的时候，您的内心深处一定无时不在牵挂着承载东营未来的莘莘学子；当您在事业上纵横驰骋、所向披靡的时候，您的心中一定把支持教育事业发展当作了自己的社会责任。

作为一名教师，总梦想拥有一块神奇的魔板可以代替黑板，让我们告别粉笔时代。魔板上的书写可以存取自如，图文并茂的内容可以随意圈点、更改、移动、缩放，丰富的教学素材可以随时抓取；语文如临其境，地理随时漫游，历史实现穿越，同学们的想象可以在美丽的大自然中自由飞翔，一节好课可以使全校以及全市学生同时共享……

如今，这块神奇的“魔板”已被开发并投入使用，它就是“电子白板”交互式教学设备。教育现代化，必须先是教学手段现代化，但由于我市教育经费有限，“电子白板”的配备率极低，与我省先进地区差距很大。这就需要社会各界的大力支持，助力我市教育，实现师生梦想。

鉴于此，东营市人大教科文卫委员会和政协东营市科教文卫体委员会共同发起倡议，号召社会各界捐赠“电子白板”。 同时倡导市人大代表、市政协委员带头宣传，深入到企业、单位进行广泛动员。

募捐拟分为两个阶段进行，自即日起至“六·一”儿童节为第一阶段，“六·一”儿童节至教师节为第二阶段。集中在“六·一”儿童节和教师节两大教育节日分别举行隆重的捐赠仪式，表彰在募捐活动中表现突出的集体和个人，联合有关单位授予“爱心助学贡献奖”荣誉证书，邀请市内外媒体进行宣传报道，东营教育电视台推出专题节目对爱心集体和个人进行宣传。设备配备时在外显部分及开机页面对捐赠集体和个人冠名一年，以彰显企业、单位、个人形象，教育学生增强社会责任感，努力学习，报效社会。

东营市教育学会作为捐赠的接收单位，接受各级党政机关、企事业单位、社会团体、民营企业、个体工商户等一切集体和个人的捐赠，每套“电子白板”价值2万元，多捐不限。东营市教育局监管捐赠款项的使用，严格遵守相关财务管理制度，坚持专款专用、统一管理、统一招标原则，并通过媒体及时向社会公布，自觉接受纪检、审计部门和社会各界监督。

各位朋友，办好人民满意的教育，功在当代，利在千秋；教育是最大的民生，需要全社会的理解、关心和支持。无论您代表集体还是个人，无论您捐赠多少，对于学校和孩子都是雨露甘霖，功德无量。让我们秉承“替孩子着想，为将来考虑，对历史负责”的理念，携起手来，共同努力，不断提升东营教育品质，让孩子们接受更加优质的教育，为孩子的终生幸福奠基!

捐赠接收单位：东营市教育学会

联系电话：0546-8332310

收款单位： 东营市教育局

开户行：工行东城支行府前大街分理处

账号: 1615002209400010638

期待您的关爱，期待您的支持！

祝您事业兴旺发达，幸福安康！

东营市人大教科文卫委员会

政协东营市科教文卫体委员会

2013年4月15日